## MATRIZ LISTACORTA INVITACION AB
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN LISTA CORTA/ INVITACION ABIERTA - ACTIVA | [17 empty] | SBS-F36
Versión 01
Invitación abierta No. |  |  | 001 de 2024
Objeto: |  |  | Prestación de servicios de operación logística integral que se requieran para desarrollar y ejecutar todo tipo de eventos coordinados, organizados y/o administrados por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.
Plazo: |  |  | (12) doce meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta el equilibrio del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | valoración | categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Elaborar Documentos y Estudios Previos y especificaciones técnicas incompletos y deficientes | * Dificultades para la ejecución del contrato. * Incumplimiento contractual. * Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. *Entrega de productos no solicitados | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Elaborar estudios previos de acuerdo con las necesidades del cliente, definiendo claramente los costos y especificaciones técnicas exigidas | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | No | Área Técnica | Elaboración de Estudios previos. | Previo al inicio del contrato | Revisión de los estudios previos por parte de cada uno de los roles | Cada vez que se reciba una solicitud del cliente para contratar
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Contar con recursos insuficientes para la contratación | * No contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades en la ejecución del contrato. * Reprocesos de contratación. *No celebración del contrato en los términos exigidos por el cliente | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad | Garantizar la existencie de los respectivos certificados de disponibilidas y registro presupuestal antes de expedir cada orden de servicio | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | No | Equipo precontractual | Elaboración de Estudios previos. | Previo al inicio del contrato | Revisión del presupuesto del proceso antes de iniciar el proceso contractual | Cada vez que se reciba una solicitud del cliente para contratar
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Elaboración deficiente de estudios de mercado y sector | * Afecta la proyección del presupuesto. * Podría afectar la modalidad de contratación * Verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas. * Cambio de los precios antes o durante la ejecución del contrato. * Procesos contractuales que no reflejan los costos reales del producto o servicio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Realizar análisis del sector que de cuenta puntual del bien o servicio a contratar y elaborar tarifario para manejar preciso estándar para todos los proveedores | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | No | Área Técnica | Elaboración de Estudios previos. | Solicitud de cotizaciones del bien o servicio requerido | Estudios previos | En la elaboración de estudios previos
5 | General | Interno | Planeación | Operacional | Escoger el proveedor /contratista no idóneo para la prestación del servicio | * Producto/servicios de mala calidad. * *No se obtenga el servicios y/o producto a tiempo. * Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Revisión idoneidad del contratista a través de documentación | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | No | Equipo precontractual | Inicio fase precontractual | Previo al inicio del contrato | Revisión de documentos financieros y de experiencia del contratista | Antes de la firma del contrato
6 | General | Interno | Contratación | Operacional | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | * No ejecución del contrato. * Retraso en la ejecución del contrato * perjuicio al cliente externo/interno por demora en la ejecución del contrato. * Posible nulidad del contrato. *Investigaciones disciplinarias y penales. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Revisión documentación y contrato previo a su firma | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Sí | Área jurídica | Inicio fase precontractual | Previo al inicio del contrato | Revisión del contrato y todos sus documentos | En la legalización del contrato
7 | General | Interno | Contratación | Operacional | El contratista no presente las garantías requeridas o las presenté de forma tardía o de forma incorrecta o Indebida exoneración de expedición de pólizas | * No ejecución del contrato. * Retraso en la ejecución del contrato * Perjuicio al cliente externo/interno por demora en la ejecución del contrato. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | imponer fechas perentorias a los contratistas para la entrega de garantías en el contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Área jurídica | Inicio fase precontractual | Previo al inicio del contrato | Oficializando la solicitud de garantías ante el contratista, plasmando tiempos y hacerle seguimiento | En la legalización del contrato
8 | General | Interno | Contratación | Operacional | Falta en la expedición del Registro Presupuestal RP o errores en el documento | *Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato * Retraso en la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Sí | Área Financiera | Inicio fase precontractual | Previo al inicio del contrato | Revisión del documento expedido | En la legalización del contrato
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas | * Incumplimiento del objeto contractual * Posibles sanciones para el contratista * Perjuicios al cliente interno/externo por deficiencia en la ejecución del contrato * Perdidas económicas. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Acta de liquidación | Informes de supervisión, acta de liquidación | Mensual
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor | *Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Designación de personal con experiencia en supervisión de contratos | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | No | Ordenador del gasto | A partir de la firma del acta de inicio. | Terminación del contrato | Revisión de Informes de supervisión por el gerente, directores o jefes de oficina | Mensual
11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Subcontratar la ejecución parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad | * Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato , sin que medie autorización del ordenador del gasto. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Revisión de los entregables del contratista | Diario
12 | General | Interno | Ejecución | Económico | Incrementar los precios establecidos de los productos o servicios | *Desequilibrio económico del contrato. *Recursos insuficientes | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato y encaso | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Revisión de facturas, reuniones de seguimiento con el contratista | Mensual
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Baja calidad de los bienes y/o servicios entregados | *Retrasos y dificultades en la ejecución del contrato y dificultades. | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Estricta labor de supervisión. Garantía de calidad del producto servicio | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Revisión de los entregables del contratista | Diario
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la entrega de bienes y/o servicios | *Retrasos en la ejecución del contrato. *Incumplimiento contractual | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Estricta labor de supervisión. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a las entregas del contratista por parte del supervisor | Diario
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Causar daños a terceros, o a los bienes de la entidad | *Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. * Afectación del buen nombre y patrimonio de la Entidad. *Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado *Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Estricta labor de supervisión, planeación con el contratista acerca de la entrega del producto o servicio. Solicitud de pólizas que amerite el tipo de bien o servicio a contratar. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | No | Área jurídica | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Informe de evidencias y ejecución por parte del contratista, en el cual se indique si se tuvieron inconvenientes durante la ejecución del contrato. | Diario
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones | * Incumplir la ejecución del contrato. * La entidad se encuentra expuesta ante una demanda por ser solidario con el contratista | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Solicitud por parte del contratista del soporte de pago de aportes a seguridad social | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Solicitar soporte como anexo a los pagos de facturas | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio Moneda Extranjera | *Pérdida económica para la entidad | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Ambos | *Establecer un tipo de cambio concreto que se aplicará al momento de formalizar y firmar el contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | No | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Establecida en cláusula del contrato | En el evento puntual
17 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Condiciones climáticas adversas que pueden ocasionar inundaciones, derrumbes o lluvia que impida la prestación del servicio. | *Incumple con el cronograma de actividades, perjuicio al cliente interno/externo por la demora en la ejecución del contrato o eventual cancelación del servicio. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Tomar medidas que permitan mitigar la lluvia, proponer vías alternas, cambiar fechas para la prestación del servicio si es posible. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Reuniones entre contratista y supervisor una vez paso el siniestro | En el evento puntual
18 | General | Externo | Ejecución | Social | Problemas en las condiciones de seguridad y orden público que afecten el desarrollo del contrato | *Retraso en la ejecución del contrato, perjuicio al cliente interno/externo por la demora en la ejecución del contrato o eventual cancelación de servicio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Ambos | Dar a viso a las autoridades, Realizar mesas de trabajo con la comunidad y los lideres, y acuerdos con el contratista. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Reuniones entre contratista y supervisor una vez ocurre el evento | En el evento puntual
19 | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Perdida de la información del contrato como evidencias, expediente contractual | * Contrato sin soportes de ejecución. *Incumplimiento contractual *Requerimientos por parte de los órganos de control. | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Ambos | Manejar expediente físico, o en sistemas de almacenamientos de datos como nubes, computadores , USB , discos duros | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Almacenando la información periódicamente | En el evento puntual
20 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas/proveedores | * Suspensión del servicio. *No pago de obligaciones de ley por parte del contratista. *No entrega de informes y facturas | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Ambos | Pasar la documentación a tiempo y completa al área financiera | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | No | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Informe de supervisión, acta de recibo a satisfacción | Mensual
| General | Interno | Ejecución | Operacional | No envío de cotizaciones solicitadas | * No ejecución del contrato. * Retraso en la ejecución del contrato * Perjuicio al cliente externo/interno por demora en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | ANS - Anexo acuerdo niveles de servicio | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Reuniones entre contratista y supervisor una vez ocurre el evento | En el evento puntual
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo | * Incumplir el objeto del contrato * efectuar una suspensión temporal | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Informe de supervisión, acta de recibo a satisfacción | Mensual
22 | General | Interno | Liquidación | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | * Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. * Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato y /o liquidación del contrato | Elaboración del acta de liquidación | Fin del contrato
23 | General | Interno | Liquidación | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Retraso en la liquidación del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | *Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato y /o liquidación del contrato | Elaboración del acta de liquidación | Fin del contrato
Nombre del Supervisor: | [6 empty] | Nombre del Financiero: | [8 empty] | Nombre del juridico: BRAULIO HERNAN MORALES GIRALDO
cargo: Subgerente Comercial | [6 empty] | Cargo: Contratista apoyo financiero | [8 empty] | Cargo: Director Jurídico